## 甘特
在此工作表中创建甘特图。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 图例​​标题位于单元格 I1 中。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 | PineconePi Watch | [5 empty] | Legend:
在单元格 B2 中输入公司名称。 图例位于单元格 I2 到 AC2 中。 | Chengsen Dong | [5 empty] | Low priority |  |  |  |  | Medium priority |  |  |  |  | High priority |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
在单元格 B3 中输入项目负责人的姓名。在单元格 F3 中输入项目开始日期，或允许示例公式从“甘特数据”表中查找最小日期值。 项目开始日期：标签位于单元格 D3 中。 | EL2205 |  | Project start date: |  | 2020-11-04
滚动增量位于单元格 F4 中。 从单元格 I4 开始到单元格 BL4，显示第 5 行中日期的月份。 请勿修改这些单元格。它们根据单元格 F3 中的项目开始日期自动更新。 |  |  | Scroll delta: |  | 0 |  | 11月 | [27 empty] | 12月
单元格 I5 到 BL5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的“月”的当月日期数字，这些数字是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 今天的日期带有红色（十六进制 #AD3815）轮廓（从第 5 行中显示今天日期的列及至项目安排结尾的该列）。 | time axis 2020-11-04 to 2020-12-29
滚动条位于单元格 I6 到 BL6 中。数据分页增量定义为一次 2 页，可以在控制栏的设置中配置该增量。 若要在时间线中向前或向后跳转，请在单元格 F4 中输入 0 或更大的值。 值为 0 会转到图表的开头。
此行包含其后面的项目安排的标题。 从 B7 导航到 BL7 以听取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I7 开始，直到单元格 BL7。 所有项目时间线制图都是根据“里程碑”表中输入的类别、开始日期和天数自动生成的。 | Mission statement | category | personnel | progress | Start date | Number of days | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二
请勿删除此行。隐藏了此行，以保留用于突出显示项目安排中当天的公式。
在单元格 B9 到 G9 中输入项目信息。 示例数据位于单元格 B9 到 G33 中。 输入“里程碑说明”，从下拉列表中选择一个类别，为某人分配责任人，输入进度、开始日期和任务的天数以开始制图。 下一条指示位于单元格 A34 中。 | Hardware development
| 元件选型 | 中等风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-11-04 | 6
| 原理图绘制 | 中等风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-11-10 | 4
| PCB绘制 | 中等风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-11-14 | 6
| PCB焊接 | 中等风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-11-20 | 2
| 外壳设计 | 中等风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-11-22 | 2
| 整体组装 | 中等风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-11-24 | 1
Software development
| ESP32软件编写 | 低风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-11-25 | 5
| STC协处理器软件编写 | 低风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-11-30 | 3
| Web服务器代码编写 | 低风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-12-03 | 3
| 整体软件编写 | 低风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-12-06 | 2
Test
| 硬件测试 | 步入正轨 | ChengsenDong | 100% | 2020-12-08 | 4
| Web服务器测试 | 步入正轨 | ChengsenDong | 100% | 2020-12-12 | 2
| 整体测试 | 步入正轨 | ChengsenDong | 100% | 2020-12-14 | 3
Report writing
| Development Report Preparation | 高风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-12-17 | 5
| User manual preparation | 高风险 | ChengsenDong | 100% | 2020-12-22 | 3
这是一个空行

## 关于
关于此模板
此模板提供了一种创建甘特图的简单方法，可帮助直观呈现和跟踪项目。只需输入任务说明，选择一种类别（“目标”、“里程碑”、“步入正轨”、“低风险”、“中等风险”、“高风险”），然后输入任务完成百分比进度、开始日期和完成任务的天数。甘特图填充完毕，并经过颜色编码，可帮助区分各种类别。通过滚动条可滚动时间线。通过插入新行插入新任务。
屏幕阅读器指南
此工作簿中有 2 个工作表。 甘特图 关于 每个工作表的指示文本位于每个工作表中自单元格 A1 开始的 A 列中。这些指示都使用隐藏文本编写。每个步骤均提供相应指示，引导阅读者查看行中的相应信息。除非另有明确指示，否则会在单元格 A2、A3 等后续单元格中持续指示相应步骤。例如，指示文本可能显示为“转到单元格 A6”以执行下一步操作。 将不会打印此隐藏文本。 若要从工作表删除这些指示，只需删除 A 列即可。
这是此工作表中的最后一条指示。